## Backlog
VN | Equipo | Historias de Usuario | Descripción
1 | 2 | Gestionar Historias de Usuario | El sistema tendrá una pantalla que tenga una tabla con las columnas Título, Categoría y Descripción. El usuario podrá crear. modificar y/o eliminar una o varias historia de usuario.
|  | - Crear (con Orden por defecto) | 3
|  | - Modificar | 5
|  | - Eliminar | 2
|  | - Listar | 1
0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
1 | 2 | Ordenar (por prioridades - valor de negocio) | En la pantalla de Gestionar Historias de Usuario, la tabla de Historias de Usuario, deberá tener una nueva columna Prioridad, de tipo Numérica con valores de 0 a 100, que indicará el orden de urgencia de la historia. Las historias nuevas aparecerán con Prioridad 0, y las que ya existieran tendrán la prioridad que tenían anteriormente.
|  | - Reordenar backlog | 3
2 | 1 | Crear el Proyecto | Creamos un proyecto con un nombre y una duración para los sprints
|  | - Crear | 2
2 | 3 | Añadir estimación a historias de usuario | Conocer el alcance de las tareas
2 | 3 | Añadir subtareas a historia de usuario | Poder atomizar las tareas más complejas
2 | 4 | Asignar estatus de tarea y propietario | A partir del estado actual de la tarea
3 | 3 | Gestionar sprint backlog | Tener el control sobre todo lo que queda pendiente
3 | 3 | Iniciar sprint | Tener visión de quién debe hacer qué y cómo v
3 | 3 | Añadir Definición de Listo | Saber que tareas están terminadas
3 | 4 | Rechazar tarea dentro del sprint | Se podran rechazar tareas cuando no se tengan los conocimientos adecuados para la realizacion de esta
3 | 4 | Finalizar el sprint | Una vez finalizado el sprint, se iniciar el siguiente
3 | 5 | Consultar Sprints finalizados | Evaluar el resultado del Sprint
3 | 5 | Ver Burndown chart | Ver el grado de avance del proyecto
3 | 5 | Gestionar retrospectiva | Añadir información información a una restrospectiva
4 | 1 | Listado de Usuarios | Obtener un listado de posibles participantes en el proyecto y su disponibilidad
4 | 1 | Asignar roles | Asignamos roles de Product Owner, Stakeholders (nombre), Scrum Master y el Developer
4 | 1 | Modificar el Proyecto | Se puede modificar el nombre, eliminar el proyecto, modificar los participantes y modificar la duración de los sprints
4 | 4 | Actualizar tiempo restante de la tarea | Se permitirá la actualizacion del tiempo de la tarea en base al utilizado para la realizacion de la misma
4 | 5 | Consultar velocidad | Consultar velocidad de los Sprints