## Sheet1
Buenas | Malas | Acciones |  | Implicados
Sincronización con el repositorio
Comienzo del proyecto
| Demoras al configurar el proyecto | Incluir getting started y homogenizar el entorno de trabajo |  | Rodolfo
Aplicación de pair-programming. Se turnaron
| Faltan descansos al aplicar pair-programming | Utilizar pomodoro online |  | Equipo
| Retrasos por inexperiencia con las tecnologías (Spring y JSP) | Recibir apoyo de compañeros e incluir formación |  | Equipo
Gestionar historias de usuario está bastante adelantada
| No aplicamos pair-programming | Comenzar a trabajar de esta forma |  | Equipo
| Falta definición aclarar las historias de usuario | Definir mejor las historias de usuario |  | Rodolfo, Equipo
| Falta comunicación entre equipos | Aislar al equipo | Complicado | -
|  | Falta un Scrum Master | Asignar uno | Product Owner
|  | Falta reuniones | Reunirnos | Scrum Master
Hace calor