## Día 1
Positivo | Mejorable | Acciones |  | Implicados
Sincronización con el repositorio
Comienzo del proyecto
| Demoras al configurar el proyecto | Incluir getting started y homogenizar el entorno de trabajo |  | Rodolfo
Aplicación de pair-programming. Se turnaron
| Faltan descansos al aplicar pair-programming | Utilizar pomodoro online |  | Equipo
| Retrasos por inexperiencia con las tecnologías (Spring y JSP) | Recibir apoyo de compañeros e incluir formación |  | Equipo
Gestionar historias de usuario está bastante adelantada
| No aplicamos pair-programming | Comenzar a trabajar de esta forma |  | Equipo
| Falta definición aclarar las historias de usuario | Definir mejor las historias de usuario |  | Rodolfo, Equipo
| Falta comunicación entre equipos | Aislar al equipo | Complicado | -
|  | Falta un Scrum Master | Asignar uno | Product Owner
|  | Falta reuniones | Reunirnos | Scrum Master
Hace calor

## Día 2
Positivo | Mejorable | Acciones | Implicados
100% terminada la gestión del usuario
Pair-programming
El navegador ir pensando las clases
Aplicación de peer-expert / expert-review
Comunicación de los “pares” con el resto
Aplicación de TDD (obliga pensar el para qué de las cosas)
Tiene que haber sinergia en la pareja
Sensación de seguridad
Desvío del objetivo por temas de configuración